## 功能报价
序号 | 终端类型 | 一级模块 | 二级模块 | 功能描述 | 工程量（人日） |  |  | 工时合计（人月） | 单价（元/人月） | 总价（元）
[5 empty] | 项目产品UI | 前后端开发 | 测试上线部署
1 | PC端 | 人员档案及实名中心 | 人员档案 | 总览人员实名、合同、在岗状态，维护详细信息 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
2 |  |  | 认证管理 | 查询人脸采集、活体检测核验记录，身份证手机信息登记，电子签名录入，提供人工审核通道 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
3 |  |  | 状态管理 | 管理状态流（预注册→已实名→已签约→已进场→已离场）及黑名单 | 5 | 10 | 7 | 1.0115 | 18000 | 18206.8966
4 |  | 电子合同 及签约中心 | 合同模板 | 模板上传，可视化模板显示，版本控制 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
5 |  |  | 合同发起 | 按项目、班组、个人批量发起签约任务，设置截止时间与逾期提醒 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
6 |  |  | 签约状态 | 实时查看合同签署进度，查看已签署合同PDF及存证信息 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
7 |  |  | 合同归档 | 按项目、人员、时间等多维度检索合同，支持下载、作废 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
8 |  | 考勤与工时管理 | 考勤数据接入 | 支持Excel批量导入，数据自动清洗与排重 | 3 | 10 | 7 | 0.91954 | 18000 | 16551.7241
9 |  |  | 工时报表 | 生成个人/班组/项目维度工时汇总报表，支持自定义周期统计与导出 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
10 |  | 智能结算中心 | 结算单生成与确认 | 基于工时生成待确认结算单，项目管理人员在线审核与调整，填写应发放金额，已发放金额，批量推送 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
11 |  |  | 薪资报表与成本分析 | 生成项目人力成本月度报表、个人薪资历史记录查询、薪酬构成分析 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
12 |  | 项目现场管理 | 离场登记 | 更改在场状态，或根据业务规则，结算确认后，状态变为离场 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
13 |  |  | 在岗人员实时看板 | 大屏视图展示当日各项目/班组在岗人数、人员在场详情 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
14 |  | 综合数据分析 | 综合数据看板 | 展示核心KPI（总人数、实名率、合同签约率、在岗率），关键数据趋势图 | 5 | 7 | 5 | 0.78161 | 18000 | 14068.9655
15 |  | 系统管理 | 用户管理 | 支持账号创建，批量导入用户信息，启用 / 禁用 / 重置密码，支持离职人员账号快速注销 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
16 |  |  | 组织管理 | 支持公司、项目部、标段、班组层级创建与维护，实现数据隔离 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
17 |  |  | 权限分配 | 预定义角色与自定义角色，支持菜单、按钮、数据范围的细粒度权限分配 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
18 |  |  | 操作日志 | 系统记录操作人、操作时间、操作模块、操作内容、操作结果 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
19 | 微信H5 | 我的认证 | 扫码激活/工号查询 | 扫描个人专属二维码或通过工号+姓名查询进入激活流程 | 5 | 10 | 7 | 1.0115 | 18000 | 18206.8966
20 |  |  | 人脸实名认证 | 人脸活体检测，人脸照片采集与上传 | 5 | 10 | 7 | 1.0115 | 18000 | 18206.8966
21 |  |  | 信息补全与绑定 | 补录完整身份证号，绑定本人手机号，录入签名信息 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
22 |  | 我的合同 | 待签合同列表 | 查看合同名称、项目、发起方、截止时间 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
23 |  |  | 合同签署 | 签署前二次人脸验证，合同全文阅读（强制时长），确认合同信息提交 | 5 | 10 | 7 | 1.0115 | 18000 | 18206.8966
24 |  |  | 已签合同查阅 | 查看、下载已签署的PDF合同 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
25 |  | 我的考勤 | 每日考勤记录 | 日历视图展示每日出勤情况，查看每日上下班时间、工时 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
26 |  | 我的薪资 | 待确认结算单 | 查看结算周期、总金额，人脸验证后确认或驳回 | 5 | 10 | 7 | 1.0115 | 18000 | 18206.8966
27 |  |  | 薪资历史记录 | 按月查看历史发薪记录，查看并下载电子工资条详情 | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
28 |  | 个人中心 | 个人信息维护 | 查看个人数字档案，修改登录密码、手机号（需验证） | 3 | 7 | 5 | 0.68966 | 18000 | 12413.7931
29 |  |  | 消息通知中心 | 接收合同待签、结算单待确认、工资发放成功等系统通知 | 5 | 10 | 7 | 1.0115 | 18000 | 18206.8966
（一） |  | 系统开发费用 | [7 empty] | 400551.7241
（二） |  | 服务器等资源费用 | [7 empty] | 0
（三） |  | 第三方服务费用（人脸验证比对暂估费） | [7 empty] | 5000
总计（一）+（二）+（三） | [9 empty] | 405551.7241
本报价包含以下内容： 1.系统开发及一年运维：涵盖需求分析、设计、开发、测试、上线及首年技术支持和缺陷修复。 2.不包含的第三方平台与资源费用： - 微信小程序认证与年费：小程序官方认证及年审费用。 - 服务器与云资源：系统运行所需的服务器、数据库、带宽、存储等云服务费用。 - 通信与接口费用：短信发送服务费，及可能用到的签名签章、地图等第三方API调用费用。 3.不包含扩展对接与新增需求：与子公司或其他外部系统的数据对接、超出原定范围的重大功能新增或变更，需另行评估报价。 4.以确认需求为基准：报价基于已确认的功能范围。后续若需求变更，可能影响费用与工期，双方需另行协商。